## Sheet1
Custo real: estimado que seja paga um salário equivalente ao trabalho de 10 horas por semana por membro |  | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7
| Valor planejado (PV) | 50 | 106 | 146 | 196 | 258 | 315 | 391
| Custo Real (AC) | 54 | 108
OBS: Sprints com duração de 2 semanas | Valor Agregado (EV) | 50 | 103
| SPI | 1 | 0.9717
| CPI | 0.92593 | 0.9537

## burndown sprint1
|  | DIA 1 | DIA 2 | DIA 3 | DIA 4 | DIA 5 | DIA 6 | DIA 7 | DIA 8 | DIA 9 | DIA 10 | DIA 11 | DIA 12 | DIA 13 | DIA 14
Total planejado: 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 38 | 38 | 38 | 24 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0
entrega por dia: 3.57123 | 50 | 46.426 | 42.8548 | 39.2817 | 35.7091 | 32.1364 | 28.5638 | 24.9912 | 21.4186 | 17.846 | 14.2733 | 10.7007 | 7.1281 | 3.5555 | 0

## burndown sprint2
|  |  | DIA 1 | DIA 2 | DIA 3 | DIA 4 | DIA 5 | DIA 6 | DIA 7 | DIA 8 | DIA 9 | DIA 10 | DIA 11 | DIA 12 | DIA 13 | DIA 14
Total planejado: | 56 | 56 | 55 | 55 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 40 | 30 | 21 | 16 | 9 | 3 | 3
entrega por dia: | 4 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0
gant

## burndown sprint3
|  |  | DIA 1 | DIA 2 | DIA 3 | DIA 4 | DIA 5 | DIA 6 | DIA 7 | DIA 8 | DIA 9 | DIA 10 | DIA 11 | DIA 12 | DIA 13 | DIA 14
Total planejado: | 40 | 40
entrega por dia: | 2.8571 | 40 | 37.1429 | 34.2857 | 31.4286 | 28.5714 | 25.7143 | 22.8571 | 20 | 17.1429 | 14.2857 | 11.4286 | 8.5714 | 5.7143 | 2.8571 | 0

## burndown sprint4
|  |  | DIA 1 | DIA 2 | DIA 3 | DIA 4 | DIA 5 | DIA 6 | DIA 7 | DIA 8 | DIA 9 | DIA 10 | DIA 11 | DIA 12 | DIA 13 | DIA 14
Total planejado: | 50 | 50
entrega por dia: | 3.5714 | 50 | 46.4286 | 42.8571 | 39.2857 | 35.7143 | 32.1429 | 28.5714 | 25 | 21.4286 | 17.8571 | 14.2857 | 10.7143 | 7.1429 | 3.5714 | 0

## burndown sprint5
|  |  | DIA 1 | DIA 2 | DIA 3 | DIA 4 | DIA 5 | DIA 6 | DIA 7 | DIA 8 | DIA 9 | DIA 10 | DIA 11 | DIA 12 | DIA 13 | DIA 14
Total planejado: | 62 | 62
entrega por dia: | 4.4286 | 62 | 57.5714 | 53.1429 | 48.7143 | 44.2857 | 39.8571 | 35.4286 | 31 | 26.5714 | 22.1429 | 17.7143 | 13.2857 | 8.8571 | 4.4286 | 0

## burndown sprint6
|  |  | DIA 1 | DIA 2 | DIA 3 | DIA 4 | DIA 5 | DIA 6 | DIA 7 | DIA 8 | DIA 9 | DIA 10 | DIA 11 | DIA 12 | DIA 13 | DIA 14
Total planejado: | 57 | 57
entrega por dia: | 4.0714 | 57 | 52.9286 | 48.8571 | 44.7857 | 40.7143 | 36.6429 | 32.5714 | 28.5 | 24.4286 | 20.3571 | 16.2857 | 12.2143 | 8.1429 | 4.0714 | 0

## burndown sprint7
|  |  | DIA 1 | DIA 2 | DIA 3 | DIA 4 | DIA 5 | DIA 6 | DIA 7 | DIA 8 | DIA 9 | DIA 10 | DIA 11 | DIA 12 | DIA 13 | DIA 14
Total planejado: | 76 | 76
entrega por dia: | 5.4286 | 76 | 70.5714 | 65.1429 | 59.7143 | 54.2857 | 48.8571 | 43.4286 | 38 | 32.5714 | 27.1429 | 21.7143 | 16.2857 | 10.8571 | 5.4286 | 0